## APRDIS 2012
CARTA KEMAJUAN 5S SMV SEGAMAT
ZON TUN ABDULLAH AHMAD BADAWI (APRIL - DISEMBER 2012)
LANGKAH | PROGRAM 5S | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | OGOS |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIS |  |  |  | CADANGAN PENAMBAHBAIKAN | PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| SEIKETSU : Memelihara taraf penjagaan yang rapi terhadap | [36 empty] | SERAGAM
kebersihan dan penyusunan tempat pada setiap masa.
| Papan Tanda Sekolah dan dan Lain-lain | [37 empty] | EN. ZULKIFLEE BIN SAHAN | bar: APRIL 1 to APRIL 2; MEI 1 to MEI 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2; SEPT 1 to SEPT 2; OKT 1 to OKT 2; NOV 1 to NOV 2
| Tanaman Pokok / Lanskap | [37 empty] | EN. ZULKIFLEE BIN SAHAN | bar: APRIL 1 to APRIL 2; MEI 1 to MEI 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2; SEPT 1 to SEPT 2; OKT 1 to OKT 2; NOV 1 to NOV 2
| Lot Letak Kereta / Motorsikal | [37 empty] | EN. MAZLAN BIN JAMUIN | bar: APRIL 1 to APRIL 2; MEI 1 to MEI 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2; SEPT 1 to SEPT 2; OKT 1 to OKT 2; NOV 1 to NOV 2
SEIKETSU | Sekitar Pondok Keselamatan | [37 empty] | EN MUZAIMI BIN MOHD YUSOF | bar: APRIL 1 to APRIL 2; MEI 1 to MEI 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2; SEPT 1 to SEPT 2; OKT 1 to OKT 2; NOV 1 to NOV 2
| Sampah | [37 empty] | PN. ROSE ZAKARIA | bar: APRIL 1 to APRIL 2; MEI 1 to MEI 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2; SEPT 1 to SEPT 2; OKT 1 to OKT 2; NOV 1 to NOV 2
| Tempat Buangan sisa / sampah | [37 empty] | EN. AZMAN BIN AHMAD | bar: APRIL 1 to APRIL 2; MEI 1 to MEI 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2; SEPT 1 to SEPT 2; OKT 1 to OKT 2; NOV 1 to NOV 2
| Longkang | [37 empty] | EN. MAZLAN BIN JAMUIN | bar: APRIL 3 to APRIL 4; MEI 3 to MEI 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; SEPT 3 to SEPT 4; OKT 3 to OKT 4; NOV 3 to NOV 4
| Air Terjun | [37 empty] | EN MUZAIMI BIN MOHD YUSOF | bar: APRIL 3 to APRIL 4; MEI 3 to MEI 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; SEPT 3 to SEPT 4; OKT 3 to OKT 4; NOV 3 to NOV 4
| Sekitar Surau | [37 empty] | PN. ROSE ZAKARIA | bar: APRIL 3 to APRIL 4; MEI 3 to MEI 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; SEPT 3 to SEPT 4; OKT 3 to OKT 4; NOV 3 to NOV 4
| Wakaf | [37 empty] | EN. AZMAN BIN AHMAD | bar: APRIL 3 to APRIL 4; MEI 3 to MEI 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; SEPT 3 to SEPT 4; OKT 3 to OKT 4; NOV 3 to NOV 4
| Sekitar Blok Asrama | [37 empty] | EN. MAZLAN BIN JAMUIN | bar: APRIL 3 to APRIL 4; MEI 3 to MEI 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; SEPT 3 to SEPT 4; OKT 3 to OKT 4; NOV 3 to NOV 4
| SHITSUKE : Melatih pekerja dan pelajar mematuhi peraturan | [36 empty] | SENTIASA AMAL
dan membudayakan amalan penjagaan kebersihan yang
terbaik.
| Papan Tanda Sekolah dan dan Lain-lain | [37 empty] | EN. ZULKIFLEE BIN SAHAN | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Tanaman Pokok / Lanskap | [37 empty] | EN. ZULKIFLEE BIN SAHAN | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Lot Letak Kereta / Motorsikal | [37 empty] | EN. MAZLAN BIN JAMUIN | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
SHITSUKE | Sekitar Pondok Keselamatan | [37 empty] | EN MUZAIMI BIN MOHD YUSOF | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Sampah | [37 empty] | PN. ROSE ZAKARIA | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Tempat Buangan sisa / sampah | [37 empty] | EN. AZMAN BIN AHMAD | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Longkang | [37 empty] | EN. MAZLAN BIN JAMUIN | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Air Terjun | [37 empty] | EN MUZAIMI BIN MOHD YUSOF | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Sekitar Surau | [37 empty] | PN. ROSE ZAKARIA | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Wakaf | [37 empty] | EN. AZMAN BIN AHMAD | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Sekitar Blok Asrama | [37 empty] | EN. MAZLAN BIN JAMUIN | bar: APRIL 2; OGOS 2; DIS 2
| Mewujudkan penilaian 5S | [37 empty] | JK Audit Dalaman
Kemaskini Fail Zon | bar: APRIL 3; JUN 3; OGOS 3; OKT 3; DIS 3
Bersedia untuk di audit seperti di jadualkan.
AUDIT | 1. Audit Dalaman 1 | [36 empty] | 14 Mei 2012 | bar: MEI 2
| 2. Audit Dalaman 2 | [36 empty] | 2 Ogos 2012 | bar: OGOS 1
| 3. Audit Dalaman 3 | [36 empty] | 2012-11-01 | bar: NOV 1
Perancangan
[26 empty] | x |  | Telah dilaksanakan

## JAN SEPT 2013 3S
CARTA KEMAJUAN 5S SMV SEGAMAT
ZON TUN ABDULLAH AHMAD BADAWI (JANUARI - SEPTEMBER 2013)
LANGKAH | PROGRAM 5S | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | OGOS |  |  |  | SEPT |  |  |  | CADANGAN PENAMBAHBAIKAN | PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Seiri : Buang benda-benda yang tidak perlu dan tidak digunakan
| Papan Tanda Sekolah dan dan Lain-lain | [36 empty] | Melakukan penyisihan | bar: OGOS 1
SEIRI | Tanaman Pokok / Lanskap | [36 empty] | Melakukan penyusunan | bar: OGOS 1
Seharian/ | Lot Letak Kereta / Motorsikal | [36 empty] | Melakukan penyisihan | EN MUZAIMI BIN MOHD YUSOF | bar: OGOS 1
rutin | Sekitar Pondok Keselamatan | [36 empty] | Melakukan penyusunan | EN. AMIRUDDIN BIN NORDIN | bar: OGOS 1
| Sampah | [36 empty] | Melakukan penyisihan | EN. MUHAMMAD NAJHAN BIN SHARIFF | bar: OGOS 1
| Tempat Buangan sisa / sampah | [36 empty] | Melakukan penyusunan | EN. ZULKIFLI BIN SAHAN | bar: OGOS 1
| Longkang | [36 empty] | Melakukan penyisihan | EN OTHMAN BIN SALLEH | bar: OGOS 1
| Air Terjun | [36 empty] | Melakukan penyusunan | bar: OGOS 1
| Sekitar Surau | [36 empty] | Melakukan penyisihan | bar: OGOS 1
| Wakaf | [36 empty] | Melakukan penyusunan | bar: OGOS 1
Sekitar Blok Asrama | bar: OGOS 1
Seiton : Memperbaiki lokasi dan kaedah penyimpanan | bar: OGOS 1
supaya masa mencari dikurangkan | bar: OGOS 1
| Papan Tanda Sekolah dan dan Lain-lain | [36 empty] | Melakukan penyusunan | bar: OGOS 1
| Tanaman Pokok / Lanskap | [36 empty] | Melakukan pembersihan | bar: OGOS 1
SEITON | Lot Letak Kereta / Motorsikal | [36 empty] | Melakukan penyusunan | EN MUZAIMI BIN MOHD YUSOF | bar: OGOS 1
Seharian/ | Sekitar Pondok Keselamatan | [36 empty] | Melakukan pembersihan | EN. AMIRUDDIN BIN NORDIN | bar: OGOS 1
rutin | Sampah | [36 empty] | Melakukan penyusunan | EN. MUHAMMAD NAJHAN BIN SHARIFF | bar: OGOS 1
| Tempat Buangan sisa / sampah | [36 empty] | Melakukan pembersihan | EN. ZULKIFLI BIN SAHAN | bar: OGOS 1
| Longkang | [36 empty] | Melakukan penyusunan | EN OTHMAN BIN SALLEH | bar: OGOS 1
| Air Terjun | [36 empty] | Melakukan pembersihan | bar: OGOS 1
| Sekitar Surau | [36 empty] | Melakukan penyusunan | bar: OGOS 1
| Wakaf | [36 empty] | Melakukan pembersihan | bar: OGOS 1
Sekitar Blok Asrama | bar: OGOS 1
Seiso : Menetapkan jadual pembersihan harian untuk
mewujudkan tempat kerja yang sihat dan selesa
| Papan Tanda Sekolah dan dan Lain-lain | [36 empty] | Melakukan pembersihan | bar: OGOS 2
| Tanaman Pokok / Lanskap | [36 empty] | Melakukan pelebelan | bar: OGOS 2
SEISO | Lot Letak Kereta / Motorsikal | [36 empty] | Melakukan pembersihan | EN MUZAIMI BIN MOHD YUSOF | bar: OGOS 2
Seharian/ | Sekitar Pondok Keselamatan | [36 empty] | Melakukan pelebelan | EN. AMIRUDDIN BIN NORDIN | bar: OGOS 2
rutin | Sampah | [36 empty] | Melakukan pembersihan | EN. MUHAMMAD NAJHAN BIN SHARIFF | bar: OGOS 2
| Tempat Buangan sisa / sampah | [36 empty] | Melakukan pelebelan | EN. ZULKIFLI BIN SAHAN | bar: OGOS 2
| Longkang | [36 empty] | Melakukan pembersihan | EN OTHMAN BIN SALLEH | bar: OGOS 2
| Air Terjun | [36 empty] | Melakukan pelebelan | bar: OGOS 2
| Sekitar Surau | [36 empty] | Melakukan pembersihan | bar: OGOS 2
| Wakaf | [36 empty] | Melakukan pelebelan | bar: OGOS 2
| Sekitar Blok Asrama | [36 empty] | Melakukan pembersihan | bar: OGOS 2
Perancangan
[26 empty] | x |  | Telah dilaksanakan

## JAN SEPT 2013 2S
CARTA KEMAJUAN 5S SMV SEGAMAT
ZON TUN ABDULLAH AHMAD BADAWI (JANUARI - SEPTEMBER 2013)
LANGKAH | PROGRAM 5S | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | OGOS |  |  |  | SEPT |  |  |  | CADANGAN PENAMBAHBAIKAN | PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| SEIKETSU : Memelihara taraf penjagaan yang rapi terhadap | [36 empty] | SERAGAM
kebersihan dan penyusunan tempat pada setiap masa.
Papan Tanda Sekolah dan dan Lain-lain | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2; FEBRUARI 1 to FEBRUARI 2; MAC 1 to MAC 2; APRIL 1 to APRIL 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2
| Tanaman Pokok / Lanskap | [37 empty] | EN MUZAIMI BIN MOHD YUSOF | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2; FEBRUARI 1 to FEBRUARI 2; MAC 1 to MAC 2; APRIL 1 to APRIL 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2
| Lot Letak Kereta / Motorsikal | [37 empty] | EN. AMIRUDDIN BIN NORDIN | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2; FEBRUARI 1 to FEBRUARI 2; MAC 1 to MAC 2; APRIL 1 to APRIL 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2
SEIKETSU | Sekitar Pondok Keselamatan | [37 empty] | EN. MUHAMMAD NAJHAN BIN SHARIFF | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2; FEBRUARI 1 to FEBRUARI 2; MAC 1 to MAC 2; APRIL 1 to APRIL 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2
| Sampah | [37 empty] | EN. ZULKIFLI BIN SAHAN | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2; FEBRUARI 1 to FEBRUARI 2; MAC 1 to MAC 2; APRIL 1 to APRIL 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2
| Tempat Buangan sisa / sampah | [37 empty] | EN OTHMAN BIN SALLEH | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2; FEBRUARI 1 to FEBRUARI 2; MAC 1 to MAC 2; APRIL 1 to APRIL 2; JUN 1 to JUN 2; JULAI 1 to JULAI 2
Longkang | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4; FEBRUARI 3 to FEBRUARI 4; MAC 3 to MAC 4; APRIL 3 to APRIL 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; OGOS 3 to OGOS 4
Air Terjun | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4; FEBRUARI 3 to FEBRUARI 4; MAC 3 to MAC 4; APRIL 3 to APRIL 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; OGOS 3 to OGOS 4
Sekitar Surau | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4; FEBRUARI 3 to FEBRUARI 4; MAC 3 to MAC 4; APRIL 3 to APRIL 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; OGOS 3 to OGOS 4
Wakaf | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4; FEBRUARI 3 to FEBRUARI 4; MAC 3 to MAC 4; APRIL 3 to APRIL 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; OGOS 3 to OGOS 4
Sekitar Blok Asrama | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4; FEBRUARI 3 to FEBRUARI 4; MAC 3 to MAC 4; APRIL 3 to APRIL 4; JUN 3 to JUN 4; JULAI 3 to JULAI 4; OGOS 3 to OGOS 4
| SHITSUKE : Melatih pekerja dan pelajar mematuhi peraturan | [36 empty] | SENTIASA AMAL
dan membudayakan amalan penjagaan kebersihan yang
terbaik.
| Papan Tanda Sekolah dan dan Lain-lain | [37 empty] | EN MUZAIMI BIN MOHD YUSOF | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
| Tanaman Pokok / Lanskap | [37 empty] | EN. AMIRUDDIN BIN NORDIN | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
| Lot Letak Kereta / Motorsikal | [37 empty] | EN. MUHAMMAD NAJHAN BIN SHARIFF | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
SHITSUKE | Sekitar Pondok Keselamatan | [37 empty] | EN. ZULKIFLI BIN SAHAN | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
| Sampah | [37 empty] | EN OTHMAN BIN SALLEH | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
Tempat Buangan sisa / sampah | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
Longkang | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
Air Terjun | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
Sekitar Surau | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
Wakaf | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
Sekitar Blok Asrama | bar: JANUARI 2; MEI 2; SEPT 2
| Mewujudkan penilaian 5S | [37 empty] | JK Audit Dalaman
Kemaskini Fail Zon | bar: JANUARI 3; MAC 3; MEI 3; JULAI 3; OGOS 3 to SEPT 1; SEPT 3
Bersedia untuk di audit seperti di jadualkan.
AUDIT | 1. Audit Dalaman 4 | [36 empty] | 14 Mei 2012 | bar: JULAI 4
2 Ogos 2012
2012-11-01
Perancangan
[26 empty] | x |  | Telah dilaksanakan